## Blad1
Taak | . | Begindatum | . | Einddatum | Begintijd | Eindtijd | Duur
Project Initatie maken |  | 2022-11-25 |  | 2022-11-25 | 10:30 | 11:00 | 0:30
Planning maken |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 11:00 | 11:45 | 0:45
User stories schetsen |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-07 | 13:00 | 13:30 | 0:30
User stories redesignen |  | 2023-01-17 |  | 2023-01-17 | 12:00 | 12:45 | 0:45
logo maken + begin maken aan homepage |  | 2023-01-18 |  | 2023-01-18 | 14:00 | 15:10 | 1:10
user stories verbeteren en aanpassingen maken |  | 2023-01-20 |  | 2023-01-20 | 10:30 | 11:15 | 0:45
homepage bugs fixen + ontwerp verbeteren |  | 2023-01-26 |  | 2023-01-26 | 11:00 | 15:00 | 4:00
styles en functionaliteiten aanpassen + verbeteren |  | 2023-01-30 |  | 2023-01-30 | 14:00 | 18:00 | 4:00
homepage af + about page af, content verbeteren |  | 2023-01-31 |  | 2023-01-31 | 15:00 | 17:30 | 2:30
homepage content + footer + about content aanpassen |  | 2023-02-04 |  | 2023-02-04 | 13:00 | 15:30 | 2:30
about page content opnieuw maken + contact page maken |  | 2023-02-05 |  | 2023-02-05 | 14:00 | 16:00 | 2:00
database maken en opstellen |  | 2023-02-06 |  | 2023-02-06 | 9:10 | 9:40 | 0:30
contact page maken + linken met database |  | 2023-02-06 |  | 2023-02-06 | 14:10 | 15:00 | 0:50
contact page af + footer page af |  | 2023-02-08 |  | 2023-02-08 | 14:00 | 15:00 | 1:00
nieuwe table instellen en maken in database |  | 2023-02-17 |  | 2023-02-17 | 9:00 | 10:00 | 1:00
begin maken aan loginpage |  | 2023-02-17 |  | 2023-02-17 | 12:00 | 14:00 | 2:00
login + signup page aanmaken |  | 2023-02-18 |  | 2023-02-18 | 13:00 | 16:00 | 2:00
mail function, functionaliteiten toevoegen aan de page |  | 2023-02-18 |  | 2023-02-18 | 17:00 | 23:00 | 6:00
Project Initatie aanpassen |  | 2022-11-13 |  | 2022-11-13 | 11:35 | 11:50 | 0:15
33:00